## Product Backlog
Product Backlog
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de servidores | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador, selecionar a opção de manter servidores, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados de servidores. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do servidor e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal. Não haverá exclusão de dados, o servidor fica INATIVO.
2 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de contatos | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador, selecionar a opção de manter contatos, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados de contatos. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do contato e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração, na opção excluir o contato é excluído. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal.
3 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de usuários | 80 | 4 | Logar-se pelo administrador, selecionar a opção de manter usuários, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados de usuários. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do usuário e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração, na opção excluir o usuário é excluído. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal.
4 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de listeners | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador, selecionar a opção de manter listeners, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados de listeners. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do listener e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal.
5 | Construir dashboard | 80 | 5 | O administrador ou usuário acessa o sistema, o sistema exibe o Dashboard. | Fazer o diagrama de sequência com a opção de listar.
6 | Construir verificador de arquivos | 80 | 3 | Uma task é disparada pelo task scheduler/crontab, o sistema verificar a existência de arquivos por cada listener cadastrado. | Fazer o diagrama de sequência com a opção de verificar arquivos.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
1 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Criar método para CRUD | Érick | 3 | Não Iniciado
| 3 | Definir Interface | Érick | 1 | Não Iniciado
| 4 | Verificar estrutura BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 5 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
2 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Criar método para CRUD | Érick | 3 | Não Iniciado
| 3 | Definir Interface | Érick | 1 | Não Iniciado
| 4 | Verificar estrutura BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 5 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
3 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Criar método para CRUD | Érick | 3 | Não Iniciado
| 3 | Definir Interface | Érick | 1 | Não Iniciado
| 4 | Verificar estrutura BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 5 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
4 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Criar método para CRUD | Érick | 3 | Não Iniciado
| 3 | Definir Interface | Érick | 1 | Não Iniciado
| 4 | Verificar estrutura BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 5 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
5 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Criar método para CRUD | Érick | 3 | Não Iniciado
| 3 | Definir Interface | Érick | 1 | Não Iniciado
| 4 | Verificar estrutura BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 5 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
6 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Érick | 1 | Não Iniciado
| 2 | Verificar consulta no BD | Érick | 1 | Não Iniciado
| 3 | Testar e validar | Érick | 1 | Não Iniciado